KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGEMBANGAN SISTEM CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC)
TRACER STUDY ALUMNI UIN SYEKH WASIL KEDIRI

| Instansi | : | UPA Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) UIN Kediri |
| --- | --- | --- |
| Lokasi | : | Kantor UPA TIPD Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri |
| Tanggal Dokumen | : | 7 April 2026 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI

TAHUN ANGGARAN 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan	3

1.1 Latar Belakang	3

1.2 Tujuan	4

1.3 Sasaran	4

2. Ruang Lingkup Pekerjaan	5

2.1 Ruang Lingkup Fungsional	5

2.2 Ruang Lingkup Non-Fungsional	6

2.3 Batasan	7

2.4 Spesifikasi Teknis Sistem CDC	7

2.5 Strategi dan Jenis Pengujian Sistem	9

3. Keluaran (Deliverables)	10

4. Metodologi dan Tahapan	11

4.1 Inisiasi dan Klarifikasi Kebutuhan	11

4.2 Desain Teknis dan Desain Data	12

4.3 Implementasi Bertahap Berdasarkan Prioritas	12

4.4 Pengujian Unit, Integrasi, UAT, dan Security Baseline	12

4.5 Deployment, Stabilisasi, dan Serah Terima	12

5. Jadwal Pelaksanaan	13

6. Daftar Tenaga Ahli	13

7. Rencana Biaya	14

8. Kriteria Keberterimaan	16

9. Risiko dan Mitigasi	16

10. Penutup	16

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki mandat strategis untuk tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga memastikan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, serta kebutuhan pembangunan masyarakat secara luas. Dalam konteks tersebut, tracer study menjadi instrumen penting untuk memotret transisi lulusan dari kampus ke dunia profesional, menilai kesesuaian capaian pembelajaran dengan realitas kerja, serta menyediakan umpan balik berbasis data bagi penguatan kurikulum, layanan karier, dan kebijakan akademik. Namun, pelaksanaan tracer study yang tidak didukung sistem informasi yang terintegrasi sering menimbulkan kendala dalam akurasi, ketepatan waktu, dan konsistensi pelaporan.

Pada praktik operasional di banyak institusi, proses pengumpulan data alumni masih tersebar di berbagai media, seperti formulir terpisah, berkas spreadsheet manual, atau komunikasi personal yang sulit ditelusuri kembali. Kondisi ini berisiko menimbulkan duplikasi data, ketidaksesuaian identitas alumni, keterlambatan validasi jawaban, dan rendahnya keterhubungan antara data alumni dengan data kuisioner yang telah diisi. Dampaknya, admin harus mengeluarkan waktu yang besar untuk pembersihan data, rekonsiliasi antarfile, serta penyusunan rekap berulang setiap kali dibutuhkan laporan. Beban kerja administratif meningkat, sementara kualitas pengambilan keputusan strategis justru menurun karena data tidak segera tersedia dalam bentuk yang siap analisis.

Permasalahan lain yang krusial adalah kebutuhan pelaporan akreditasi yang menuntut ketepatan pemetaan periode lulusan dan responden, termasuk klasifikasi periode TS (TS-1, TS-2, dan seterusnya), ringkasan respons per unit, serta konsistensi indikator antar periode. Jika proses ini dilakukan secara manual, potensi kesalahan agregasi menjadi tinggi, terutama ketika data harus difilter berdasarkan tahun lulus, fakultas, program studi, status jawaban, dan parameter evaluasi lainnya. Di sisi manajerial, pimpinan membutuhkan data yang cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan program peningkatan mutu; karenanya, keterlambatan dashboard dan ketidakselarasan angka laporan menjadi hambatan langsung terhadap tata kelola mutu institusi.

Selain aspek data dan pelaporan, sistem tracer modern juga harus memperhatikan aspek keamanan dan keandalan layanan. Informasi alumni termasuk kategori data yang wajib dikelola secara akuntabel; oleh sebab itu kontrol autentikasi, otorisasi berbasis peran, audit log, pembatasan akses endpoint sensitif, serta mekanisme backup-restore merupakan elemen yang tidak dapat ditunda. Di saat yang sama, sistem perlu mampu menjaga performa ketika volume data bertambah, khususnya pada fitur ringkasan dashboard, export data, dan pemrosesan filter dinamis. Tanpa arsitektur dan tata kelola yang tepat, peningkatan jumlah responden dapat langsung menurunkan pengalaman pengguna admin serta mengganggu kontinuitas layanan.

Dasar hukum dan landasan kebijakan pengembangan sistem ini antara lain mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan pemerintah dan ketentuan turunan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi serta penjaminan mutu yang berlaku.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait penjaminan mutu dan evaluasi pendidikan tinggi yang berlaku.

Ketentuan akreditasi BAN-PT/LAM, Statuta perguruan tinggi, Renstra institusi, serta kebijakan internal CDC yang relevan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan operasional, tuntutan mutu, kebutuhan akreditasi, serta landasan regulasi di atas, pengembangan Sistem CDC Tracer Study menjadi solusi strategis untuk membangun satu sumber data yang terintegrasi, terstandar, dan mudah diaudit. Sistem ini dirancang untuk mendukung siklus kerja end-to-end mulai dari pengelolaan data alumni, pengelolaan kuisioner, pemantauan respons, analitik dashboard berbasis filter, hingga penyusunan laporan akreditasi dan export data secara konsisten. Dengan implementasi sistem ini, institusi diharapkan memperoleh peningkatan efisiensi kerja admin, kecepatan akses informasi bagi pimpinan, peningkatan kualitas keputusan berbasis bukti, serta penguatan tata kelola tracer study yang berkelanjutan.

## 1.2 Tujuan

Subbab ini menjelaskan arah dan hasil yang ingin dicapai melalui pengembangan Sistem CDC Tracer Study agar pelaksanaan proyek tetap fokus, terukur, dan selaras dengan kebutuhan institusi.

- Menyediakan platform tracer study alumni yang terintegrasi dari pengumpulan hingga pelaporan.

- Mendukung kebutuhan pelaporan akreditasi berbasis periode TS (TS-1, TS-2, dan seterusnya).

- Meningkatkan efisiensi kerja admin melalui fitur filter, export, dan rekap otomatis.

- Menjamin keamanan, ketersediaan, dan keterlacakan aktivitas sistem.

## 1.3 Sasaran

Subbab ini menguraikan pihak-pihak yang menjadi sasaran utama implementasi sistem, sehingga manfaat pengembangan dapat dipetakan secara jelas pada level operasional maupun pengambilan keputusan.

- Unit CDC dan pengelola tracer study tingkat universitas/fakultas/prodi.

- Alumni sebagai responden utama kuisioner tracer.

- Pimpinan institusi sebagai pengguna laporan ringkasan dan analitik.

# 2. Ruang Lingkup Pekerjaan

## 2.1 Ruang Lingkup Fungsional

Subbab ini memaparkan fungsi utama yang wajib tersedia pada sistem untuk mendukung proses bisnis tracer study dari hulu hingga hilir.

Rincian modul dan fitur yang telah tersedia pada Sistem CDC saat ini disajikan pada tabel berikut.

| No | Modul | Fitur yang Sudah Tersedia | Aktor Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manajemen Pengguna & Role | CRUD admin user, reset password, pengaturan scope fakultas/prodi, role-based access. | Super Admin, Admin Universitas |
| 2 | Autentikasi & Keamanan Akses | Login/logout berbasis token, invalidasi token saat logout, throttle endpoint sensitif (login, submit, export). | Seluruh admin |
| 3 | Master Data Alumni | Tambah, ubah, hapus, detail alumni, pencarian NIM/email, pagination, dan pembatasan data sesuai role. | Admin Universitas/Fakultas/Prodi |
| 4 | Import Data Alumni | Import data alumni dari file, validasi format/ukuran, ringkasan hasil import, dan template import. | Admin pengelola data alumni |
| 5 | Komunikasi Alumni | Generate link kuisioner, kirim pengingat melalui WhatsApp/email (single maupun bulk). | Admin Universitas/Fakultas/Prodi |
| 6 | Manajemen Kuisioner | CRUD kuisioner, publish/close, periode aktif, audience kuisioner, serta pengaturan metadata kuisioner. | Admin Universitas |
| 7 | Bank Soal & Pertanyaan | Bank soal terpusat, penyusunan pertanyaan kuisioner, urutan pertanyaan, dan pengelompokan konteks pertanyaan. | Admin Universitas |
| 8 | Pengisian Jawaban Tracer | Pengisian kuisioner oleh responden, mekanisme token/validasi, penyimpanan attempt dan jawaban. | Alumni/Responden |
| 9 | Data Jawaban Kuisioner | Lihat jawaban per kuisioner, filter interaktif (tahun/fakultas/prodi/status), dan detail jawaban responden. | Admin Universitas/Fakultas/Prodi |
| 10 | Export Jawaban | Export data jawaban dengan format Excel/PDF/CSV, mengikuti filter aktif atau seluruh data sesuai kondisi filter. | Admin Universitas/Fakultas/Prodi |
| 11 | Dashboard Jawaban | Ringkasan total respon, distribusi respon, dan visualisasi data yang responsif terhadap filter. | Pimpinan & Admin |
| 12 | Dashboard Akreditasi Tracer (TS) | Rekap cohort TS, eligible/responden/tanpa match, detail alumni per TS, pagination 20/50/100/all. | Tim Akreditasi & CDC |
| 13 | Manajemen Konten CDC | Kelola berita, lowongan kerja, CTA, dan konten halaman publik untuk layanan CDC. | Admin Konten |
| 14 | Audit & Operasional Keamanan | Audit log aktivitas penting, toolkit backup/restore, checklist keamanan, dan baseline hardening deploy. | Admin Sistem/DevOps |

## 2.2 Ruang Lingkup Non-Fungsional

Subbab ini menjelaskan kebutuhan kualitas sistem di luar fitur utama, seperti keamanan, performa, keandalan, dan kesiapan operasional.

Dalam pengembangan sistem CDC, kualitas non-fungsional diposisikan setara dengan kebutuhan fitur karena aspek inilah yang menentukan apakah sistem dapat dioperasikan secara stabil dalam jangka panjang. Kegagalan pada aspek non-fungsional umumnya tidak langsung terlihat pada tahap demo, tetapi akan berdampak signifikan saat sistem digunakan harian oleh banyak pengguna dengan variasi beban dan pola akses yang dinamis.

Dari sisi keamanan, sistem harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data alumni melalui penerapan kontrol berlapis, meliputi autentikasi yang kuat, otorisasi berbasis peran dan scope data, pembatasan laju akses pada endpoint sensitif, pencatatan audit log aktivitas penting, serta hardening konfigurasi aplikasi dan infrastruktur. Pendekatan ini diperlukan untuk menekan risiko akses tidak sah, penyalahgunaan endpoint, dan kesalahan operasional yang berpotensi memengaruhi validitas data tracer study.

Dari sisi performa dan keandalan, sistem dituntut mampu merespons permintaan secara konsisten pada fitur kritikal seperti dashboard ringkasan, filter data, dan export jawaban. Oleh karena itu, desain teknis perlu memperhatikan efisiensi query, strategi caching yang tepat, serta pengelolaan proses background untuk pekerjaan yang memerlukan komputasi lebih tinggi. Selain itu, konfigurasi server web dan aplikasi harus dituning agar waktu respon tetap terjaga saat volume data maupun jumlah pengguna meningkat.

Kesiapan operasional juga menjadi bagian utama ruang lingkup non-fungsional, mencakup standar deployment, mekanisme backup dan restore, monitoring metrik layanan, serta alerting untuk insiden performa dan error. Dengan dukungan observability yang memadai, tim pengelola dapat mendeteksi anomali lebih dini, melakukan tindakan korektif lebih cepat, dan menjaga kesinambungan layanan CDC. Secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan non-fungsional ini menjadi prasyarat agar sistem tidak hanya berjalan, tetapi juga dapat diandalkan untuk mendukung tata kelola tracer study dan pelaporan institusi secara berkelanjutan.

- Keamanan aplikasi (auth, authorization, rate-limit, audit log, hardening konfigurasi).

- Performa dan reliabilitas endpoint ringkasan serta modul export.

- Kesiapan deploy pada server Ubuntu single server atau bertingkat.

- Dukungan observability dasar (monitoring, logging, alert baseline).

## 2.3 Batasan

Subbab ini menegaskan batas pekerjaan agar pelaksanaan proyek memiliki ruang kendali yang jelas, termasuk hal-hal yang berada di luar lingkup kontrak utama.

- Integrasi pihak ketiga di luar lingkup inti CDC dilakukan melalui change request terpisah.

- Pengadaan infrastruktur fisik/VM tidak termasuk biaya pengembangan aplikasi.

- Migrasi data historis non-standar dilakukan setelah data mapping disepakati.

## 2.4 Spesifikasi Teknis Sistem CDC

Subbab ini menjelaskan spesifikasi teknis utama Sistem CDC yang menjadi acuan pengembangan, pengujian, dan operasional. Rincian disusun agar tim pengelola dapat memahami komponen inti sistem serta keterkaitannya dengan kebutuhan layanan tracer study.

Spesifikasi berikut merepresentasikan kondisi implementasi saat ini dan baseline yang direkomendasikan untuk keberlanjutan sistem.

| No | Komponen | Spesifikasi Teknis | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arsitektur Aplikasi | Web-based client-server (SPA + REST API) | Memisahkan frontend dan backend untuk kemudahan scaling dan maintenance. |
| 2 | Frontend | Vue 3 + Vite + Vue Router + Vue I18n | Mendukung UI admin/public, routing modular, dan kesiapan multilingual. |
| 3 | Backend | Laravel 12 (PHP 8.2/8.3) | Menyediakan API, business logic, validasi, policy akses, dan proses background. |
| 4 | Database | MariaDB/MySQL | Penyimpanan data master alumni, kuisioner, jawaban, user, dan audit log. |
| 5 | Autentikasi | Laravel Sanctum (token-based auth) | Digunakan untuk sesi admin dan proteksi endpoint internal. |
| 6 | Otorisasi | Role & scope-based access control | Role utama: super admin, admin universitas, admin fakultas, admin prodi. |
| 7 | API | RESTful JSON over HTTP/HTTPS | Endpoint utama mencakup alumni, kuisioner, response, dashboard, export, dan konten. |
| 8 | Queue & Job | Laravel Queue (sync/dev, redis/database untuk produksi) | Digunakan untuk proses berat seperti export dan import async. |
| 9 | Cache | Redis (rekomendasi produksi) | Mempercepat endpoint ringkasan/dashboard dan mengurangi beban query berulang. |
| 10 | Export Data | CSV/XLSX/PDF | Mendukung export sesuai filter aktif maupun seluruh data sesuai konteks menu. |
| 11 | Keamanan Aplikasi | Rate limiting, audit log, validasi input, security guard production | Melindungi endpoint sensitif serta mendukung ketertelusuran aktivitas admin. |
| 12 | Web Server | Nginx + PHP-FPM | Baseline deployment Ubuntu untuk kestabilan dan performa layanan. |
| 13 | Observability | Application log + monitoring metrics + alert baseline | Mendukung deteksi dini error, latency, dan anomali operasional. |
| 14 | Backup & Recovery | Script backup/restore + verifikasi restore | Menjaga ketersediaan data dan kesiapan pemulihan saat insiden. |
| 15 | Kapasitas Target | Dirancang untuk pertumbuhan data alumni dan beban akses admin | Parameter final tuning mengikuti hasil load test dan kapasitas server produksi. |

## 2.5 Strategi dan Jenis Pengujian Sistem

Subbab ini memuat jenis pengujian yang dilaksanakan pada pengembangan Sistem CDC untuk memastikan setiap fungsi berjalan benar, aman, dan siap digunakan pada operasional institusi.

Setiap pengujian memiliki tujuan yang berbeda, mulai dari verifikasi logika aplikasi, validasi alur pengguna, pengukuran performa, hingga pengujian kontrol keamanan.

| No | Jenis Pengujian | Fungsi Pengujian | Keterangan Pelaksanaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit Testing | Memastikan fungsi/komponen kecil berjalan sesuai logika yang dirancang. | Dilakukan pada level method/service kritikal di backend dan utilitas frontend. |
| 2 | Integration Testing | Memastikan integrasi antar modul dan antar endpoint berjalan konsisten. | Menguji interaksi modul auth, alumni, kuisioner, response, dashboard, dan export. |
| 3 | Functional Testing | Memastikan fitur sesuai kebutuhan bisnis dan skenario penggunaan admin/alumni. | Mencakup CRUD, filter data, export, dashboard, dan alur pengisian tracer. |
| 4 | Role & Authorization Testing | Memastikan kontrol akses berbasis role/scope data berjalan benar. | Menguji isolasi data admin universitas/fakultas/prodi serta pencegahan akses lintas scope. |
| 5 | Security Testing (Baseline) | Mengidentifikasi celah keamanan dasar pada autentikasi, input, dan endpoint sensitif. | Meliputi validasi rate-limit, anti-IDOR, anti-XSS, audit dependency, dan hardening checklist. |
| 6 | API Testing | Memastikan kontrak API stabil, status code tepat, dan payload sesuai spesifikasi. | Diuji pada endpoint publik dan protected, termasuk error handling dan validasi input. |
| 7 | Data Validation Testing | Menjamin kualitas data yang masuk/keluar sistem tetap konsisten. | Meliputi validasi import alumni, validasi jawaban kuisioner, serta konsistensi agregasi data. |
| 8 | Performance Testing | Mengukur kemampuan sistem merespons beban pengguna dan volume data tertentu. | Dilaksanakan menggunakan skenario k6 (smoke, baseline, stress, soak) sesuai kebutuhan. |
| 9 | User Acceptance Testing (UAT) | Memastikan sistem dapat diterima pengguna akhir sesuai kebutuhan operasional. | Dilakukan bersama perwakilan admin untuk verifikasi alur nyata dan sign-off implementasi. |
| 10 | Regression Testing | Memastikan perubahan/penambahan fitur tidak merusak fungsi yang sudah stabil. | Dijalankan setiap ada perubahan penting pada modul inti, terutama dashboard, export, dan auth. |

# 3. Keluaran (Deliverables)

Keluaran pekerjaan merupakan ukuran paling konkret dari keberhasilan pengembangan Sistem CDC. Pada tahap ini, setiap hasil kerja tidak dipandang sekadar dokumen atau artefak teknis, melainkan komponen yang saling terhubung untuk memastikan sistem dapat dioperasikan secara efektif oleh unit CDC, admin fakultas/prodi, dan pemangku kepentingan institusi. Karena itu, daftar keluaran pada tabel berikut disusun dengan pendekatan end-to-end, mulai dari perencanaan kebutuhan, pembangunan aplikasi, pengujian, hingga kesiapan operasional pasca implementasi.

Dalam konteks proyek teknologi informasi di lingkungan pendidikan tinggi, kualitas keluaran harus memenuhi dua dimensi sekaligus. Dimensi pertama adalah dimensi teknis, yaitu sejauh mana hasil pengembangan dapat dijalankan secara stabil, aman, dan sesuai spesifikasi. Dimensi kedua adalah dimensi tata kelola, yaitu sejauh mana hasil kerja terdokumentasi dengan baik, dapat diaudit, dan dapat dilanjutkan pengelolaannya oleh tim internal institusi. Oleh sebab itu, deliverables dalam proyek ini dirancang untuk menutup kebutuhan implementasi sekaligus kebutuhan akuntabilitas institusional.

Rincian keluaran yang ditetapkan juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu dan pengendalian kontrak. Setiap deliverable menjadi titik evaluasi yang objektif antara tim pengembang dan pihak pengguna, sehingga kemajuan proyek dapat diukur berdasarkan hasil yang nyata, bukan hanya aktivitas proses. Dengan kerangka ini, proses review, UAT, dan serah terima dapat berjalan lebih transparan karena masing-masing keluaran memiliki tujuan, lingkup, dan indikator ketercapaian yang jelas.

Dengan demikian, tabel deliverables pada bab ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam memastikan bahwa pengembangan Sistem CDC tidak berhenti pada tersedianya aplikasi, tetapi menghasilkan paket solusi yang utuh: sistem yang berjalan, dokumentasi yang memadai, bukti pengujian yang dapat diverifikasi, serta kesiapan operasional untuk mendukung layanan tracer study secara berkelanjutan.

| No | Deliverable | Uraian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumen Analisis Kebutuhan | Kebutuhan bisnis, aktor, alur proses, dan prioritas fitur. |
| 2 | Source Code Frontend & Backend | Kode aplikasi siap build/deploy, termasuk konfigurasi lingkungan. |
| 3 | Dokumen API & Data | Kontrak endpoint utama, struktur data, dan aturan validasi. |
| 4 | Dokumen UAT & Security Checklist | Bukti pengujian fungsional, performa dasar, dan keamanan. |
| 5 | Panduan Operasional | Panduan admin, backup-restore, monitoring, dan incident response. |
| 6 | Rilis Produksi | Versi aplikasi siap digunakan dengan berita acara serah terima. |

Seluruh keluaran tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan proses pemeriksaan, validasi, dan persetujuan pada setiap fase proyek. Jika terdapat perubahan kebutuhan selama pelaksanaan, penyesuaian terhadap daftar keluaran dilakukan melalui mekanisme kendali perubahan yang disepakati agar kualitas dan keterlacakan hasil tetap terjaga.

Sebagai tindak lanjut, bab berikutnya menjelaskan metodologi dan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang digunakan untuk menghasilkan setiap keluaran secara sistematis, terukur, dan sesuai target waktu proyek.

# 4. Metodologi dan Tahapan

Bab ini menjelaskan metodologi pelaksanaan pekerjaan pengembangan Sistem CDC secara terstruktur, mulai dari tahap inisiasi hingga serah terima. Pendekatan ini disusun untuk memastikan seluruh aktivitas proyek berjalan terukur, terdokumentasi, dan selaras dengan sasaran mutu, waktu, serta kebutuhan operasional institusi.

## 4.1 Inisiasi dan Klarifikasi Kebutuhan

Tahap inisiasi dan klarifikasi kebutuhan merupakan fondasi pengembangan sistem karena pada fase ini dilakukan penyamaan persepsi antara tim pengembang dan pemilik proses bisnis. Aktivitas utama meliputi identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, pemetaan aktor pengguna, penentuan ruang lingkup prioritas, serta validasi masalah utama yang harus diselesaikan oleh sistem.

Pada tahap ini juga dilakukan telaah proses eksisting, analisis kesenjangan (gap analysis), serta perumusan indikator keberhasilan proyek yang dapat diukur. Keluaran tahap inisiasi diharapkan menghasilkan dokumen kebutuhan yang jelas, dapat ditelusuri, dan menjadi acuan resmi pada fase desain maupun implementasi, sehingga risiko perubahan kebutuhan yang tidak terkendali dapat diminimalkan.

## 4.2 Desain Teknis dan Desain Data

Setelah kebutuhan disepakati, pekerjaan dilanjutkan ke tahap desain teknis dan desain data untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi rancangan implementasi yang operasional. Cakupan tahap ini meliputi perancangan arsitektur sistem, rancangan modul aplikasi, desain antarmuka inti, skema database, kontrak API, serta mekanisme keamanan akses berbasis peran.

Desain yang baik harus mempertimbangkan aspek skalabilitas, kemudahan pemeliharaan, integritas data, dan performa layanan. Oleh karena itu, keputusan desain dilakukan dengan prinsip traceability terhadap kebutuhan awal, sehingga setiap komponen teknis memiliki justifikasi yang jelas dan mendukung keberlanjutan pengembangan di masa mendatang.

## 4.3 Implementasi Bertahap Berdasarkan Prioritas

Tahap implementasi dilaksanakan secara bertahap dengan pendekatan prioritas agar fitur bernilai tinggi dapat tersedia lebih cepat untuk diuji oleh pengguna. Pengembangan difokuskan terlebih dahulu pada modul inti seperti manajemen alumni, kuisioner, jawaban, dashboard, dan export, kemudian dilanjutkan ke modul pendukung sesuai roadmap proyek.

Pendekatan bertahap memungkinkan tim melakukan evaluasi berkala pada setiap iterasi, termasuk perbaikan umpan balik dari pengguna dan penyesuaian teknis yang diperlukan. Dengan pola ini, risiko kegagalan implementasi skala besar dapat ditekan, sementara kualitas hasil tetap terjaga melalui siklus build-review-improvement yang konsisten.

## 4.4 Pengujian Unit, Integrasi, UAT, dan Security Baseline

Pengujian dilaksanakan secara berlapis untuk memastikan aplikasi tidak hanya berfungsi, tetapi juga aman dan layak digunakan secara operasional. Unit testing digunakan untuk memverifikasi logika komponen, integration testing untuk memastikan interaksi antar modul berjalan benar, sedangkan UAT digunakan untuk memvalidasi kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna akhir.

Selain pengujian fungsional, dilakukan pula security baseline testing yang mencakup validasi kontrol akses, rate limiting, audit dependency, dan pemeriksaan konfigurasi keamanan dasar. Hasil pengujian didokumentasikan sebagai bukti mutu implementasi dan menjadi dasar penutupan temuan sebelum masuk ke fase deploy.

## 4.5 Deployment, Stabilisasi, dan Serah Terima

Tahap deployment dilakukan setelah seluruh prasyarat mutu terpenuhi, mencakup kesiapan konfigurasi lingkungan, kesiapan database, serta kesiapan prosedur operasional. Setelah rilis, fase stabilisasi dijalankan untuk memantau performa, mengoreksi isu prioritas tinggi, dan memastikan layanan dapat berjalan konsisten pada pola penggunaan nyata.

Pada akhir fase, dilakukan serah terima formal melalui penyerahan kode sumber, dokumentasi teknis, panduan operasional, serta berita acara yang disepakati para pihak. Tahapan ini memastikan sistem dapat dikelola berkelanjutan oleh institusi dengan tingkat ketergantungan minimal terhadap tim pengembang.

# 5. Jadwal Pelaksanaan

Estimasi durasi proyek: 12-14 minggu sejak Surat Perintah Kerja efektif.

Timeline berikut disusun dalam format tabel editable agar dapat disesuaikan secara langsung pada dokumen sesuai kebutuhan pelaksanaan proyek.

| Tahap | Minggu 1-2 | Minggu 3-4 | Minggu 5-6 | Minggu 7-8 | Minggu 9-10 | Minggu 11-12 | Minggu 13-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisis & Perencanaan |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengembangan Inti |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengujian & Hardening |  |  |  |  |  |  |  |
| Deploy & Serah Terima |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. Daftar Tenaga Ahli

Untuk memastikan pelaksanaan pengembangan sistem CDC berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat fungsi, diperlukan komposisi tenaga ahli yang proporsional. Daftar berikut menggambarkan kebutuhan minimal personel inti beserta tugas utamanya selama siklus proyek.

| Tenaga Ahli | Jumlah Kebutuhan | Tugas Tenaga Ahli |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 orang | Mengelola ruang lingkup, jadwal, risiko, koordinasi lintas tim, serta pelaporan kemajuan proyek kepada pemangku kepentingan. |
| System Analyst / Business Analyst | 1 orang | Menganalisis kebutuhan proses tracer study, menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional. |
| Technical Lead / Solution Architect | 1 orang | Menentukan arsitektur solusi, standar teknis, strategi integrasi, serta mengawal kualitas implementasi teknis. |
| Backend Developer | 2 orang | Mengembangkan API, logika bisnis, proses export/import, optimasi query, serta integrasi data dan keamanan layanan. |
| Frontend Developer | 2 orang | Mengembangkan antarmuka admin/alumni, filter interaktif, visualisasi data, serta peningkatan pengalaman pengguna. |
| QA Engineer / Tester | 1 orang | Menyusun test case, melakukan pengujian fungsional-regresi, validasi UAT, dan verifikasi perbaikan bug. |
| DevOps / Infrastructure Engineer | 1 orang | Menyiapkan environment deployment, konfigurasi server, monitoring, backup, dan pipeline rilis. |
| Database Engineer | 1 orang | Melakukan desain/optimasi skema basis data, indexing, tuning performa query, dan validasi konsistensi data. |
| Security Engineer (part-time) | 1 orang | Melakukan baseline security testing, hardening konfigurasi, dan rekomendasi mitigasi risiko keamanan. |

# 7. Rencana Biaya

Rencana biaya pengembangan Sistem CDC ditetapkan sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Pembiayaan kegiatan ini direncanakan menggunakan sumber dana DIPA UIN Kediri sesuai ketentuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi.

Alokasi biaya berikut disusun untuk memastikan kecukupan pendanaan pada setiap tahapan utama proyek, mencakup manajemen proyek, pengembangan perangkat lunak, pengujian, penguatan keamanan, hingga serah terima dan stabilisasi operasional.

| No | Komponen Biaya | Alokasi Biaya | Persentase | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis Kebutuhan & Manajemen Proyek | Rp12.600.000 | 14% | Kegiatan inisiasi, klarifikasi kebutuhan, perencanaan jadwal, dan kontrol pelaksanaan proyek. |
| 2 | Pengembangan Backend | Rp22.500.000 | 25% | Implementasi API, logika bisnis tracer, optimasi query, serta integrasi data inti. |
| 3 | Pengembangan Frontend | Rp18.000.000 | 20% | Implementasi antarmuka admin/alumni, filter data, export, dan peningkatan UX. |
| 4 | QA & Pengujian Sistem | Rp9.000.000 | 10% | Pengujian fungsional, regresi, validasi UAT, serta tindak lanjut perbaikan bug. |
| 5 | DevOps, Deployment & Konfigurasi | Rp10.800.000 | 12% | Penyiapan environment, konfigurasi layanan aplikasi, dan dukungan rilis. |
| 6 | Security Hardening | Rp5.400.000 | 6% | Baseline security testing, hardening konfigurasi, dan remediasi temuan prioritas. |
| 7 | Dokumentasi, Pelatihan & Serah Terima | Rp6.300.000 | 7% | Penyusunan dokumentasi teknis/pengguna, knowledge transfer, dan BAST. |
| 8 | Kontingensi & Overhead Proyek | Rp5.400.000 | 6% | Cadangan untuk kebutuhan teknis minor dan dukungan operasional selama implementasi. |
|  | TOTAL | Rp90.000.000 | 100% | Total kebutuhan anggaran proyek pengembangan Sistem CDC. |

Catatan: Realisasi penggunaan anggaran mengikuti mekanisme pelaksanaan DIPA UIN Kediri, termasuk proses verifikasi dokumen, administrasi kontrak, serta ketentuan pertanggungjawaban keuangan yang berlaku.

# 8. Kriteria Keberterimaan

- Fitur utama berfungsi sesuai ruang lingkup dan lolos UAT.

- Laporan dan export data valid sesuai filter dan kebutuhan admin.

- Kontrol akses role berjalan benar pada data lintas unit.

- Dokumentasi operasional dan serah terima lengkap.

- Temuan kritis pada pengujian keamanan sudah ditutup atau memiliki mitigasi tertulis.

# 9. Risiko dan Mitigasi

- Risiko perubahan kebutuhan mendadak; mitigasi dengan change control dan prioritas backlog.

- Risiko keterlambatan data sumber; mitigasi dengan data mapping dan jadwal validasi berkala.

- Risiko beban akses tinggi; mitigasi dengan optimasi query, cache, dan tuning server.

- Risiko keamanan aplikasi; mitigasi dengan security checklist, audit dependency, dan hardening konfigurasi.

# 10. Penutup

Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman resmi pelaksanaan pengembangan Sistem CDC UIN Syekh Wasil Kediri, khususnya untuk penguatan layanan tracer study, pengelolaan data alumni, serta penyediaan informasi dukung akreditasi yang akurat, terukur, dan berkelanjutan. Seluruh ruang lingkup pekerjaan, metodologi, target keluaran, jadwal, kebutuhan tenaga ahli, dan rencana pembiayaan di dalam dokumen ini menjadi dasar pengendalian pelaksanaan kegiatan agar berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat manfaat.

Dengan ditetapkannya KAK ini, diharapkan proses implementasi dapat dilaksanakan secara akuntabel sesuai ketentuan perencanaan dan pengelolaan anggaran DIPA UIN Kediri, sekaligus menghasilkan sistem yang andal untuk mendukung pengambilan keputusan institusi berbasis data alumni. Ketentuan teknis rinci, mekanisme monitoring-evaluasi, serta pengaturan administratif dan kontraktual selanjutnya akan dituangkan pada dokumen pelaksanaan pekerjaan yang sah sesuai regulasi yang berlaku.

Kediri, 7 Janari 2026

Kepala UPA TIPD UIN Kediri

Rofik Efendi